## Hoja2
TAREAS PRIORIZADAS
Nro Tarea | Opciones | Tareas | Tiempo Estimado | Prioridad | Itera_ ción | Tiempo Acumulado en la Iteración
1 | Entidades | Entidades i. Al editar: 1. Cuando se modifica un campo incluso diferente al nombre y se intenta guardar dice: Existe un elemento con ese mismo nombre. 2. El campo siglas no se muestra obligatorio, sin embargo, si no tiene valor no habilita el botón de Aceptar. | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Todas | o Las mayas (grids) no filtran los códigos | 3 | 4 | 3 | 4
3 | Productos | Permitir decimales en el factor de conversión 0,2334 | 0.3 | 1 | 1 | 4.3
4 | Todas | o Por lo general en los nombres no permiten Ñ u otros caracteres utilizados como son comillas. | 1 | 3 | 2 | 5.3
5 | Roles | a. Opción Roles: i. Al crear un nuevo rol, para gestionar incidencias, se seleccionan todas las sentencias referidas a Incidencias y asignárselo a un usuario: No muestra los nomencladores de Tipo de Incidencia y Clasificador de Incidencia que fueron previamente seleccionados en el Rol. Emite un error de permisos. | 4 | 4 | 3 | 9.3
6 | Mov Almacenes | d. Movimiento de Almacén iii. Obliga a capturar todos los datos, esto puede afectar la captura si no se tiene el dato. |  | 2 | 2 | 9.3
7 | Precios | No funciona bien el proceso de edición, a veces desaparece registros, otras no los guarda, en ocasiones al guardar, se queda con la máscara activa y bloquea la aplicación, en general se debe re factorizar. | 8 | 1 | 1 | 17.3
8 | Todas | o No se muestran los registros solo activos o inactivos | 8 | 5 | 3 | 25.3
9 | Parte de Mercancía x Vínculos | c. Mercancías por Vínculo i. La factura no permite guiones ni otros caracteres ii. No permite crear registros en los cuales solo cambie la factura y los valores. Hay error de unicidad. Verificar que incluya la factura como unico iii. No hay comprobación de Número de Factura por entidad vinculante (en el mismo año no puede ser igual la factura para una entidad) | 3 | 1 | 1 | 28.3
10 | Consumo Mat Prima | ii. Obliga a capturar todos los datos (% de Densidad, Grasa y SNG) sino no salva | 1 | 1 | 1 | 29.3
11 | Ventas | ii. No se escoge el destino comercial, aunque un mismo cliente y producto pueden tener más de un destino. Agregar combo, con el destino comercial como està en el plan | 3 | 1 | 1 | 3
12 | Planes y Partes | o Al insertar poner por defecto los valores de los filtros que se escojan. Mantener los filtros al retornar al "index" | 18 | 2 | 1 | 21
13 | planes | 3. Menú Planes No obligar a poner datos en los meses b. Permite capturar valores mensuales con más de 3 decimales Hacer una sumatoria de los meses y poner arriba como label informativo | 3 | 2 | 2 | 24
14 | Planes | d. Ventas i. No se captura al nivel de entidades clientes (Agregar combo con Clientes, como està en el parte) | 3 | 2 | 2 | 27
15 | Parte Acopio | a. Acopio: Al insertar poner cero por defecto y permitir valores ceros | 1 | 2 | 2 | 28
16 | Parte Portadores | e. Portadores Energéticos i. ¿Qué diferencia hay entre el inventario y la Existencia? ii. El factor de Multiplicar Por permitir valores superiores a cero, decimales, ej: 0,09 | 1 | 2 | 2 | 29
17 | Consumo Mat Prima | g. Consumo de Materias Primas Mostrar solo los productos que se hayan capturado en el parte de Nivel de Actividad, para la fecha y la UEB seleccionada | 1 | 2 | 2 | 30
18 | Ventas | i. Filtrar solo los productos que estén en el codificador de precios para ese destino comercial y producto | 2 | 2 | 2 | 32
19 | Alertas | d. Ventas Agregar el cliente para tener en cuenta en la selección | 2 | 2 | 2 | 34
20 | Nomenclador de Aseguraminetos | Agregar columans de Precio en CUP y CUC | 2 | 3 | 2 | 2
21 | Parte CxC | * En el nomenclador de cuenta, agregar columna booleana de Cta x Cobrar * En el parte filtrar las cuentas por cobrar | 2 | 3 | 2 | 4
22 | Parte CxC | ii. Debe actualizarse cada día todos los registros, para actualizar los días vencidos, esto es extenuante, se debe marcar la fecha del documento para que calcule el vencimiento, según el tercero (analizar si hay diferencia por destinos, esto incrementaría el tiempo de desarrollo). |  | 3 | 3 | 4
23 | Reportes | Agregar en los paneles de selección un check, que se llame: Seleccionar Dependientes, si se marca, cuando se selecciona en los árboles, marcar los hijos. | 6 | 3 | 3 | 10
24 | Parte CxC | Agregar en la vista la columna de Nro. Factura | 1 | 4 | 3 | 11
25 | DPA | a. DPA - Al editar un registro, no muestra el Dpa Superior | 1 | 7 | 4 | 12
26 | Alertas | c. Transporte i. Debe decir que la cantidad es el CDT | 1 | 7 | 4 | 13
27 | Alertas | 5. Alertas * Poder suprimir las alertas que se muestran, con una cruz a la derecha * Guardar las alertas suprimidas, con los siguientes datos. * Alerta, Fecha * Mostrar las alertas suprimidas en una grid, donde mismo se configura, poder seleccionar, configuraciòn y mostrar alertas suprimidas | 16 | 4 | 3 | 29
28 | Alertas | b. Portadores: i. Agregar al lado de cantidad, por % con respecto al plan y hacer los cálculos en función de uno o ambos se introduce datos | 8 | 4 | 3 | 37
29 | Reportes | Al mostrar los productos en los reportes, deben quedar organizados en el orden del árbol. | 24 | 4 | 3 | 24
30 | Reportes | En los reportes, no mostrar el nombre de las UEB, sino el codigo | 2 | 5 | 4 | 26
31 | Reportes | c. No se muestran decimales uniformes en varios de los informes y los uniformes deben revisarse, para evitar que hayan % con 3 decimales innecesariamente. ---- Revisarlos todos: Cantidades, si es en Tonelada 1 Otra 3 Precios e Importes 2 % 0 | 24 | 5 | 4 | 50
32 | Todas | o Cada vez que se Cancela hay que confirmar la cancelación, eso atrasa el proceso de captura innecesariamente. |  | 6 | 4 | 50
| Reportes | a. Poder mostrar resúmenes al nivel de Empresa. |  | 8 | 5 | 0
| Reportes | a. Poder mostrar resúmenes al nivel de Empresa. |  | 8 | 6 | 0
Note on A15: edilio: falta que permita cualkier cantidad de decimales en los meses y la cantidad